## Báo cáo công việc
Tuần 03/08/2026 - 07/08/2026
Thống Kê
Chat App All Tasks | [8 empty] | Tổng số task | 55
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Tổng số task kế hoạch | 54
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1901 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2 | 2 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task phát sinh | 1
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1902 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty (h) | 192
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1906 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian Estimate (h) | 136.5
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1920 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 2 | 2 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian Spent time (h) | 136.83
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1921 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian Spent time (h) của task kế hoạch | 130.83
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1929 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 3.5 | 3.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian Spent time (h) của task phát sinh | 6
[9 empty] | Số lượng task chưa có Start date | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Due date | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Estimate | 0
Ai Chat Service | [8 empty] | Số lượng task chưa có Spent time | 0
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Tổng số task đúng hạn | 55
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/560 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 3.5 | 3.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task trễ hạn | 0
[9 empty] | Tổng số task không bị reopen | 55
[9 empty] | Tổng số task có bị reopen | 0
Ms System
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Tỉ lệ (%)
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-friend-app-new/-/work_items/632 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 0.75 | 0.75 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Start date / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-matchile-app/-/work_items/480 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Due date / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/318 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Estimate / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/323 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Spent time / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/324 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task đúng hạn / Tổng số task | 100
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-pairs/-/work_items/335 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task trễ hạn / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-pairs/-/work_items/348 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task không bị reopen / Tổng số task | 100
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/326 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task có bị reopen / Tổng số task | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-matchile-app/-/work_items/484 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task phát sinh / Tổng số task | 1.8182
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty | 71.2656
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian Estimate | 100.2418
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time của task kế hoạch / Tổng thời gian Spent time | 95.615
Ss System New | [8 empty] | Tổng thời gian Spent time của task phát sinh / Tổng thời gian Spent time | 4.385
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ss-system-new/ss-new-talksy-app/-/work_items/698 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Wido Ai General
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/wido-ai-general/-/work_items/28 | 2026-03-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 8 | 8 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Ai Chat Service 3rd Party
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service-3rd-party/-/work_items/327 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4 | 4 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service-3rd-party/-/work_items/328 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1.5 | 1.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Tuần 10/08/2026 - 14/08/2026
Ms System
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-dating-chat/-/work_items/506 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1.75 | 1.75 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-matchile-app/-/work_items/492 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Chat App All Tasks
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1938 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1939 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1944 | 2026-10-08 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 5 | 5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1947 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0.33 | 0.33 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1953 | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 1.5 | 1.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1954 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 5 | 5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Wido Ai General
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/wido-ai-general/-/work_items/29 | 2026-10-08 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 16 | 16 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Tuần 17/08/2026 - 21/08/2026
Chat App All Tasks
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1967 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1968 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1980 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 4 | 4 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1984 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Ms System
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-matchile-app/-/work_items/495 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 1 | 1.33 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/348 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 0.75 | 0.75 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/mature-partner-app/-/work_items/349 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | 2 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-matchile-app/-/work_items/499 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-friend-app-new/-/work_items/659 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/quick-love/-/work_items/63 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Ai Chat Service
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/564 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/566 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 0.25 | 0.25 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Wido Ai General
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/wido-ai-general/-/work_items/38 | 17/08/2026 | 21/08/2026 | 20/08/2026 | 10 | 9.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Tuần 24/08/2026 - 28/08/2026
Wido Ai General
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/wido-ai-general/-/work_items/40 | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 12 | 12 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Chat App All Tasks
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1989 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/1990 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/2000 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 2 | 2 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/2001 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 3 | 3.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Ms System
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/quick-love/-/work_items/65 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-friend-android/-/work_items/347 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-pairs/-/work_items/352 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 6 | 6 | 0 | Phát sinh | Đúng hạn
Ai Chat Service
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/570 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/573 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
Tuần 31/08/2026
Chat App All Tasks
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/chat-app-all-tasks/-/work_items/2007 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 1 | 1 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/love-friend-android/-/work_items/350 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 0.5 | 0.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/ms-system/neighbor-pairs/-/work_items/353 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 4 | 4 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn
DANH SÁCH MERGE REQUEST
Tasks | Estimate (h) | Spent (h)
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/merge_requests/181 | 2 | 2
https://gitlab.widosoft.com/wido-chat-app-ms/wido-lovey03-api/-/merge_requests/879 | 0.17 | 0.17
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/merge_requests/183 | 2.5 | 2.5

## Chấm điểm KPI
BẢNG KPI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Chu kỳ đánh giá: hàng tháng (tuy nhiên file này là thử nghiệm nên đang chấm tuần)
Cách chấm điểm: Mỗi tiêu chí có điểm tối đa là 5.
Mức điểm KPI |  | Đánh giá | Chế độ thưởng/phạt hằng tháng
4,5 - 5 |  | Xuất sắc | Được xếp loại đánh giá Xuất sắc trong tháng đó.
4 - 4,49 |  | Tốt | Được xếp loại đánh giá Tốt trong tháng đó.
3,5 - 3,99 |  | Đạt yêu cầu | Không có thưởng phạt.
2,5 - 3,5 |  | Kém | Bị cảnh cáo hoặc khiển trách. Có thể xem xét bị chuyển vị trí khác.
< 2,5 |  | Rất kém | Bị phạt tài chính (5% lương tháng). Có thể xem xét bị chuyển vị trí khác hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
No | Tiêu chí | Chỉ số đo lường | Cách đo lường | Trọng số | Số liệu thực tế | Điểm (0-5) | Thang điểm
1 | Thái độ (Đúng quy trình làm task) | Số lượng task chưa có Estimate / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
2 |  | Số lượng task chưa có Start date / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
3 |  | Số lượng task chưa có Due date / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
4 |  | Số lượng task chưa có Spent time / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
5 | Khối lượng | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 |  |  | 1 | < 70%
[7 empty] | 2 | 70% - 79%
[7 empty] | 3 | 80% - 89%
[7 empty] | 4 | 90% - 99%
[7 empty] | 5 | ≥ 100%
6 | Chất lượng | Tổng số task trễ hạn / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
7 |  | Tổng số task có bị reopen / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 |  |  | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
KPI hiệu quả | [5 empty] | 0
GIẢI TRÌNH (Trình bày các nguyên nhân ảnh hưởng đến các thông số trên - nếu có)
TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN